{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Титульный лист","Текст","Таблица","Приложение 1","Приложение 2","Приложение 3","Приложение 5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":13,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Титульный лист","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,6],[23,0,23,6],[0,4,0,6],[1,4,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение №__"]
[{"$nulls":4},"к Договору   от \"__ \" ______________ 201__г. №___"]
[]
[]
[]
["Регламент взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом по контракной схеме \nПроектирование-поставки-строительство (ЕРС)"]
{"$rows_empty":17}
["г. _______, 20___"]

{"sheet":"Текст","index":1,"n_rows":51,"n_cols":2,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"СОДЕРЖАНИЕ"]
[null,"Раздел I. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА"]
[null,"Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "]
[null,"Раздел III. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ"]
[null,"Раздел IV. ПРИЛОЖЕНИЯ"]
[]
[null,"ГЛОССАРИЙ"]
[null,"Термины"]
[null,"Проект - совокупность решений, организационных процессов и мероприятий по __________, сгруппированных по определенным принципам и направленных на достижение результата надлежащего качества в условиях временных и ресурсных ограничений."]
[null,"Календарно-сетевой график - технологическая и организационная последовательность выполнения работ/оказания услуг по Проекту, распределенная во времени, учитывающая обеспечение ресурсами, стоимостные показатели, поставки, контрактацию, взаиморасчеты и распределение ответственности участников Проекта."]
[null,"Календарно-сетевой график должен соответствовать требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему Регламенту."]
[null,"Директивный план-график - календарно-сетевой график верхнего уровня, охватывающий весь период выполнения Проекта и включающий основные виды работ по стадиям жизненного цикла Проекта. "]
[null,"Сокращения:"]
[null,"Генеральный подрядчик (ГП) - _________________."]
[null,"Заказчик - ПАО \"РусГидро\"."]
[null,"Филиал - филиал ПАО \"РусГидро\" - \"________________\"."]
[null,"ГЭС - ______________ ГЭС."]
[null,"КСГ - Календарно-сетевой график."]
[null,"СМР - Строительно-монтажные работы."]
[null,"ИС КСП - информационная система ПАО \"РусГидро\", предназначенная для календарно-сетевого планирования, разработанная на базе Microsoft Project Server."]
[]
[null,"Раздел I. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА"]
["1.1","Состав участников Проекта каждой из сторон Договора закрепляется приказом либо распоряжением. Состав участников Проекта перечисляется в перечне, оформленном в соответствии с приложением № 3 к настоящему Регламенту, и ИС КСП."]
["1.2","Состав участников Проекта включает следующие роли:"]
["1.2.1","Со стороны Заказчика:"]
["1.2.1.1","Руководитель Проекта (далее - РП Заказчика) - несет ответственность за выполнение Проекта на объекте и соблюдение требований Заказчика в части содержания, сроков проведения работ и стоимости. Организует управление Проектом на всех стадиях его жизненного цикла, включая мониторинг и контроль выполнения Проекта, управление изменениями и рисками; организует решение организационных и технических вопросов по Проекту; формирует потребность в использовании ресурсов Филиала (площадки, машины и механизмы, помещения)."]
["1.2.1.2","Технический куратор - несет ответственность за соответствие проектной и рабочей документации заданным требованиям; приемку оборудования; контроль и подтверждение физических объемов и качества всех видов работ по инвестиционному проекту; приемку и контроль исполнительной документации по Проекту. Участвует в идентификации рисков проекта. Исполняет план мероприятий по управлению рисками в рамках своей ответственности."]
["1.2.2","Со стороны Генерального подрядчика:"]
["1.2.2.1","Руководитель Проекта (далее - РП ГП) - организует исполнение условий Договора с Заказчиком, выполнение работ по Проекту, в том числе: координация субподрядных организаций, детальное планирование работ, актуализация планов, выравнивание ресурсов, отчетность, документооборот, исполнение планов по Проекту."]
["1.2.2.2","Представитель Генерального подрядчика (далее - Представитель ГП) - руководитель представительства Генерального подрядчика на месте выполнения работ. Организует выполнение работ по Проекту на ГЭС."]
["1.2.2.3","Планировщик Проекта (далее - Планировщик) - несет ответственность за формирование и актуализацию системы календарно-сетевых графиков Проекта; подготовку отчетности о ходе выполнения Проекта, включая анализ рисков и предложения по необходимым изменениям Проекта; формирование и актуализацию архива документов Проекта."]
["1.2.2.4","Руководитель проекта от подрядчика/субподрядчика, проектной организации (далее - РП исполнителя) - организует выполнение работ по Проекту в рамках договорных обязательств с ГП."]
["1.3","Работники, назначаемые на роли участников Проекта со стороны ГП или исполнителя (в соответствии с предыдущим пунктом), обозначенные в настоящем Регламенте, должны обладать:"]
["1.3.1","Базовыми знаниями в области управления проектами на основе международных и российских стандартов (в том числе, но не ограничиваясь ГОСТ Р 54869 – 2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом, ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014 Руководство по проектному менеджменту).\n"]
["1.3.2","Навыками работы с инструментами календарно-сетевого планирования (Microsoft Project либо аналогичные)."]
["1.4","В случае изменения состава участников Проекта, Планировщик в течение 1 дня актуализирует информацию в ИС КСП, перечень по форме приложения № 3 к настоящему Регламенту и направляет его по электронной почте всем участникам Проекта."]
[]
[null,"Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "]
["2.1","Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия участников Проекта, указанных в разделе 1 настоящего Регламента, в ходе его реализации по следующим процессам:"]
[null,"· Оперативное планирование - предназначен для разработки наилучшей схемы реализации Проекта, предполагает разработку наилучших схем на каждый последовательно планируемый период времени.\n"]
[null,"· Мониторинг и контроль - предназначен для постоянного наблюдения на основании отчетности за основными показателями Проекта, предполагает постоянный анализа и оценку соответствия текущих показателей запланированным."]
["2.2","Изменения в настоящий Регламент вносятся Заказчиком по обоюдному согласию Сторон Договора, путём заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору."]
["2.3","Настоящий Регламент действует в течение срока исполнения обязательств по Договору."]
["2.4","В ходе реализации Проекта участники Проекта используют ИС КСП. "]
["2.5","РП Заказчика организует создание в ИС КСП учетных записей участникам Проекта, указанным в перечне (приложение № 3 к настоящему Регламенту). Передача имени пользователя и пароля третьим лицам запрещена."]
["2.6","Информация, полученная из ИС КСП, используется исключительно для исполнения обязательств по заключенному с Заказчиком Договору. Передача информации третьим лицам запрещена."]
["2.7","С целью разрешения нештатных ситуаций по письменному запросу ГП Заказчик может предоставить журнал регистрации действий пользователей в ИС КСП."]
["2.8","Согласование и утверждение календарно-сетевого графика осуществляется с использованием листа согласования, при этом:"]
["2.8.1","На листе согласования, подготовленном по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту, указывается контрольная сумма согласуемого файла календарно-сетевого графика в формате PDF, вычисленная по алгоритму CRC32."]
["2.8.2","Календарно-сетевой график считается согласованным и утвержденным, если имеются листы согласования с подписями Заказчика, ГП, его субподрядных организаций и указанная в листах согласования контрольная сумма совпадает с контрольной суммой файла календарно-сетевого графика в формате PDF."]
["2.9","В случае потребности проведения совещания участников Проекта (случаи, в которых необходимо либо рекомендуется проведение совещания, указаны в разделе 3 настоящего Регламента), допускается проведение видео, либо аудио - конференции/селетора с последующим дистанционным оформлением журнала поручений (протокола)."]

{"sheet":"Таблица","index":2,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,3,21,3],[46,1,46,8],[49,1,49,8],[20,5,21,5],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[44,1,44,8],[32,1,32,8],[36,6,36,8],[31,1,31,8],[30,1,30,8],[41,1,41,4],[36,1,36,4],[45,1,45,8],[41,6,41,8],[47,1,47,8],[0,0,0,8],[2,1,2,8],[4,7,6,7],[4,6,6,6],[4,5,6,5],[4,4,6,4],[4,8,6,8],[19,8,21,8],[38,6,38,8],[20,4,21,4],[15,1,15,8],[38,1,38,4],[33,1,33,8],[26,0,26,8],[29,1,29,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Раздел III. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ"]
["№","Условие (событие)","Операция","Исполнитель","Входные данные","Результат","Получатель","Срок","Примечание / Дополнительные требования"]
["3.1.","ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ"]
["3.1.1.","1. Либо заключен договор/ дополнительное соглашение (подготовлен/ скорректирован директивный план-график)\n2. Либо наступило первое число последнего месяца квартала/полугодия либо за месяц до начала периода выполнения этапа, предшествующего плановому.","Разработка календарно-сетевого графика для этапов директивного плана-графика, выполнение которых осуществляется силами ГП и/или субподряных организаций и запланировано на предстоящий квартал/полугодие/период выполнения этапа (в т.ч. Работы, выполняемые Заказчиком)","Планировщик, РП ГП, Представитель ГП, РП Исполнителей, РП Заказчика.","1. Директивный план-график.\n2. Календарно-сетевой график Проекта.","Календарно-сетевые графики в рамках объемов организаций, участвующих в Проекте.","Планировщик","В течении 5 рабочих дней с момента наступления инициирующего события.","ГП и/или субподрядная организация осуществляет разработку календарно-сетевого графика по объему работ / услуг / организационных процедур, предусмотренных условиями Договора.\n\nРазработка календарно-сетевого графика осуществляется в ИС КСП.\n\nДля этапов, зависящих от внешних решений, либо работ из других этапов, допускается указание входных ограничений (в виде вех).\n\nГрафик должен соответствовать требованиям, предъявляемым настоящим регламентом (Приложение №1 к настоящему Регламенту)"]
["3.1.2.","Выполнен п.3.1.1.","Интеграция календарно-сетевых графиков по этапам, исполняемым ГП и субподрядными организациями, в календарно-сетевой график Проекта (в ИС КСП).\nПроверка качества календарно-сетевого графика в ИС КСП.","Планировщик","1. Директивный план-график.\n2. Календарно-сетевой график Проекта.\n3. Календарно-сетевые графики в рамках объемов организаций, участвующих в Проекте.","1. Календарно-сетевой график Проекта.\n2. Лист согласования.","РП Заказчика, РП ГП, Представитель ГП, РП Исполнителей.","В течении 2 рабочих дней после выполнения п. 3.1.1.","Календарно-сетевой график проекта в формате PDF, сформированный в соответствии с требованиями, обозначенными в разделе 4 приложения №1 к настоящему Регламенту, и лист согласования размещается в ИС КСП на узле Проекта.\n\nВ ходе оптимизации календарно-сетевого графика осуществляется выравнивание сроков выполнения работ, проведения организационных мероприятий в зависимости от загрузки и объема ресурсов, технологии выполнения работ, загрузки помещений и площадок, загрузки оборудования и механизмов. "]
["3.1.3.","Выполнен п.3.1.2.","Оптимизация календарно-сетевого графика Проекта в ИС КСП.","РП ГП"]
["3.1.4.","Выполнен п.3.1.3.","Подготовка печатной формы календарно-сетевого графика Проекта в формате PDF и листа согласования (по форме приложения №5 к настоящему Регламенту) и организация согласования (уведомление участников процедуры).","Планировщик"]
["3.1.5.","Выполнен п.3.1.4.","Согласование Календарно-сетевого графика Проекта","Представитель ГП, РП Заказчика, Технический куратор, РП Исполнителей, РП ГП.","1. Календарно-сетевой график Проекта.\n2. Лист согласования.","1. Скан-копия листа согласования с подписью согласующего и замечаниями (при их наличии).","Планировщик","В течении 3 рабочих дней после выполнения п.3.1.4.","Согласованию подлежит календарно-сетевой график Проекта успешно прошедший проверку качества в ИС КСП (в исключительных случаях допускается согласование КСГ с незначительными отступлениями от протокола проверки графика в ИС КСП. Решение по данному вопросу принимает РП Заказчика).  \n\nСогласование КСГ осуществляется на предмет (не ограничиваясь):\n- Соответствия директивным срокам, графику ввода-вывода оборудования, графику ремонтов, графикам связанных проектов;\n- Соответствия запланированному бюджету Проекта;\n- Корректности длительности выполнения задач;\n- Наличия достаточного объема ресурсов (площадки, ГПМ, работники и др.);\n- Корректности технологии / логики выполнения работ / услуг / организационных процедур.\n\nСкан-копия листа согласования размещается в ИС КСП на узле Проекта."]
["3.1.6.","Выполнен п.3.1.5.","Учет замечаний к календарно-сетевому графику в ИС КСП.\nПодготовка печатной формы календарно-сетевого графика в формате PDF. Ввод пометок об устранении замечаний в лист согласования, обновление значения CRC32. Уведомление участников процедуры.","Планировщик","Скан-копии листов согласования с подписью согласующего и замечаниями (при их наличии).","1. Календарно-сетевой график Проекта.\n2. Лист согласования.","Представитель ГП, РП Заказчика, Технический куратор, РП Исполнителей, РП ГП.","В течении 1 рабочего дня после выполнения п.3.1.5.","Календарно-сетевой график проекта в формате PDF и лист согласования размещается в ИС КСП на узле Проекта."]
["3.1.7.","Выполнен п.3.1.6.","Финальное согласование Календарно-сетевого графика Проекта (при необходимости).","Представитель ГП, РП Заказчика, Технический куратор, РП Исполнителей, РП ГП.","1. Календарно-сетевой график Проекта.\n2. Лист согласования.","1. Скан-копия листа согласования с подписью согласующего.","РП ГП, РП Заказчика.","В течении 2 рабочих дней после выполнения п.3.1.6.","При наличии конфликтов интереса участников Проекта (противоречивых замечаний к календарно-сетевому графику), РП ГП организует согласительное совещание с участниками Проекта. Результатом данного совещания является согласованный календарно-сетевой график. Отметка о согласовании делается в протоколе согласительного совещания."]
["3.1.8.","Выполнен п.3.1.7.","Утверждение Календарно-сетевого графика","РП ГП, РП Заказчика.","1. Календарно-сетевой график Проекта.\n2. Лист согласования.","Скан-копия листа согласования с подписью утверждающего.","Планировщик","В течении 2 рабочих дней после выполнения п.3.1.7.","Утверждение версии Календарно-сетевого графика осуществляется подписанием листа согласования, являющегося неотъемлемой частью графика. Результатом утверждения должен являться лист согласования в pdf формате с визой.\n\nВАЖНО!!!\nКалендарно-сетевой график на объем работ, запланированный к выполнению в плановом периоде должен быть утвержден до начала этого периода.\nВ случае, если по независящим от РП Заказчика и РП ГП причинам КСГ не утвержден в срок, РП ГП организует совещание участников проекта, на котором принимается решение об утверждении КСГ не в полном объеме и начале работ по его утвержденной части. Также принимается решение о максимально коротком сроке утверждения КСГ в полном объеме. Данные решения оформляются в протоколе совещания."]
["3.1.9.","Выполнен п.3.1.8.","Размещение в ИС КСП на узле Проекта календарно-сетевого графка в формате PDF и скан-копии листа согласования с визами утверждающих.\nСохранение базового плана Проекта в ИС КСП.","Планировщик","Утвержденный Календарно-сетевой график.\nСкан-копия листа согласования с визами утверждающих.",null,"Участники проекта","В течении 4 часов после выполнения п.3.1.8.","С момента утверждения календарно-сетевого графика, изменения в ИС КСП вносятся только путем ввода данных о фактическом исполнении или на основании протокола совещания участников проекта (РП Заказчика, РП ГП, РП Исполнителей)."]
["3.1.10.","Проведено совещание по вопросам хода реализации Проекта, по результатам которого в протоколе совещания появились решения по корректировке календарно-сетевого графика в ИС КСП","Внесение изменений в календарно-сетевой график в ИС КСП в соответствии с требованиями/поручениями протокола совещания.","Планировщик","Подписанный протокол совещания.","Актуализированный Календарно-сетевой график проекта в ИС КСП","Планировщик","В течении 4 часов после наступления инициирующего события, либо в срок, обозначенный в соответствующем поручении  Протокола совещания."]
["3.1.11.","1. Протокол совещания содержит поручение о согласовании КСГ после его актуализации.\n2. Выполнен п.3.1.10.","Выполнение пп.3.1.3-3.1.8 Регламента. ",{"$nulls":5},"Сроки выполнения пп.3.1.3-3.1.8 Регламента должны быть установлены соответствующим поручением протокола совещания и суммарно не должны превышать 1 недели.\nСохранение базового плана Проекта в ИС КСП не осуществляется."]
["3.1.12.","1. Наступила пятница, 16:00\n2. Имеется утвержденный КСГ, включающий задачи на следующую неделю.","Публикация календарно-сетевого графика в ИС КСП.\nФормирование и отправка заданий на выполнение работ","Планировщик","1. Утвержденный Календарно-сетевой график.\n2. Журнал поручений","Задания на выполнение работ","Ответственные за выполнение задач, указанные в КСГ (Представитель ГП, РП Исполнителей, РП Заказчика, РП ГП)","Еженедельно по пятницам до 17:30","Задание на выполнение работ формируется в ИС КСП Планировщиком и автоматически направляется по электронной почте лицам, обозначенным как ответственные за получение и заполнение задания на выполнение работ для задач календарно-сетевого графика.\nЗадание на выполнение работ включает также активные поручения из Журнала поручений, назначенные соответствующему исполнителю."]
["3.2.","МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ"]
["3.2.1.","Выполнен п.3.1.12.\nили в п. 3.2.2. задания с фактическими данными были отклонены.","Внесение отметок о фактическом выполнении в заданиях на выполнение работ  и отправка их для подтверждения.","Ответственные за выполнение задач, указанные в КСГ (Представитель ГП, РП Исполнителей, РП Заказчика, РП ГП)","Задания на выполнение работ","Задания на выполнение работ c отметками о фактическом исполнении.","Ответственные за подтверждение факта (Технический куратор)","Еженедельно по четвергам до 14:00","Задание на выполнение работ поступает ответственным лицам по электронной почте.\nВ задании на выполнение работ обязательно указывается % завершения, а также фактически выполненный физический объем работ (если заданы соответствующие плановые значения).\nВ задании на выполнение работ также указываются задачи, которые не были им предусмотрены, одновременно с этим - фактически выполняемые в заданный временной промежуток.\nКроме того, в задании на выполнение работ отображается факт выполнения по поручениям из Журнала поручений.\nВ случае внесения некорректных данных задание на выполнение работ может вернуться ответственному для устранения замечаний."]
["3.2.2.","Выполнен п.3.2.1.","Подтверждение или отклонение данных о фактическом исполнении в заданиях на выполнение работ. ","Ответственные за подтверждение факта (Технический куратор)","Задания на выполнение работ c отметками о фактическом исполнении.","Подтвержденные задания на выполнение работ c отметками о фактическом исполнении.","Планировщик или ответственные за выполнение задач, указанные в КСГ (Представитель ГП, РП Исполнителей, РП Заказчика, РП ГП)","Еженедельно по четвергам до 16:00","Задания на выполнение работ c отметками о фактическом исполнении поступают по электронной почте лицам, ответственным за подтверждение факта (техническим кураторам).\nВ случае несогласия ответственного за подтверждение с внесенными в задание на выполнение работ фактическими данными необходимо отразить в задании причину несогласия.\nВ случае отклонения данных о фактическом исполнении задание возвращается ответственным за выполнение задач по электронной почте для уточнения."]
["3.2.3.","Выполнен п. 3.2.2.","Перенос данных о фактическом исполнении из заданий на выполнение работ в ИС КСП","Планировщик","Подтвержденные задания на выполнение работ c отметками о фактическом исполнении.","Данные о фактическом исполнении в ИС КСП","Участники проекта","Еженедельно по четвергам до 17:00","Перенос фактических данных из подтвержденного задания на выполнение работ производится в автоматизированном режиме по запросу Планировщика. В ИС КСП переносится как факт исполнения задач КСГ, так и факт выполнения поручений выданных ранее и содержащихся в журнале поручений.\nПеренос фактических данных возможен после того, как будут подтверждены все задания на выполнение работ.\nПосле переноса фактических данных в график проекта в автоматизированном режиме, система может обратить внимание Планировщика на ряд данных, которые автоматически не сопоставлены с задачами и не перенесены в график. В таком случае Планировщик должен перенести эти данные вручную."]
["3.2.4.","Выполнен п. 3.2.3.","Пересчет календарно-сетевого графика в ИС КСП. Выявление отклонений от директивного плана-графика, оценка последствий.\nПодготовка отчета о ходе проекта в ИС КСП с указанием причин отклонений и плана мероприятий по минимизации последствий отклонений.","РП Исполнителей, Представитель ГП, Планировщик","Данные о фактическом исполнении в ИС КСП","Отчет о ходе Проекта в ИС КСП по объему работ РП Исполнителя.","РП ГП, Планировщик","Еженедельно по пятницам до 10:30","Отчет о ходе Проекта должен отвечать требованиям:\n- Сохранен в ИС КСП и выгружен из ИС КСП (по форме приложения №4 к Регламенту) для рассмотрения на совещании;\n- Данные о прогрессе выполнения задач графика, выявленных отклонениях (с численной оценкой), идентифицированные и описанные риски фиксируются системой автоматически при выполнении анализа графика;\n- Для каждого идентифицированного отклоения должна быть указана причина его возникновения\n- По каждому идентифицированному отклонению и риску выработан план мероприятий, который минимизирует негативные последствия / риск. При этом указано в каком размере.\n- План мероприятий (если необходимо) может включать перечень организационных мероприятий (по заключению дополнительных соглашений, получений разрешений, экспертизы и др.).\n- Мероприятия должны быть описаны в формате: Задача, Срок, Ответственный.\n- Если мероприятия подразумевают необходимость изменения графика, то данные изменения должны быть пошагово описаны.\n- Если реализация мероприятий требует дополнительных затрат, то указана оценка и источник.\n- Если реализация мероприятий занимает длительное время, то изложены предложения каким образом перестроить проект, чтобы минимизировать простои.\n\nВАЖНО!!!\nОтчет о ходе реализации проекта, сформированный в ИС КСП, обязательно нужно сохранить.\nПересчитанный календарно-сетевой график после формирования отчета не сохранять!\n\nПроект протокола совещания (по форме приложения №3 к Регламенту) формируется в системе автоматически по запросу Планировщика на основании подготовленного отчета о ходе проекта."]
["3.2.5.","Выполнен п.3.2.4.","Анализ прогноза выполнения Проекта, анализ рисков, формирование предложений по изменениям.\nВАЖНО! Анализ рисков осуществляется всесторонне - не только по срокам.","РП ГП, Планировщик","Отчеты о ходе Проекта по объемам работ РП Исполнителей.","1. Отчёт в ИС КСП о ходе проекта.\n2. Отчет о ходе Проекта, выгруженный из ИС КСП.\n3. Проект протокола совещания.","РП Заказчика","Еженедельно по пятницам до 13:00"]
["3.2.6.","Выполнен п.3.2.5.","Подготовка еженедельного отчета о ходе реализации Проекта и выгрузка его из ИС КСП.\nПодготовка проекта протокола совещания."]
["3.2.7.","Выполнен п.3.2.6.","Организация и проведения совещания о ходе реализации Проекта с участием РП Заказчика и РП Исполнителей. В ходе совещания:\n- Уточнение отчета о ходе Проекта и согласование его с Заказчиком;\n- Уточнение и согласование проекта протокола совещания (по форме приложения №2 к Регламенту).","РП ГП, Планировщик","1. Отчет о ходе Проекта, выгруженный из ИС КСП.\n2. Проект протокола совещания.","1. Уточненный Отчет о ходе Проекта, выгруженный из ИС КСП.\n2. Уточненный и согласованный протокол совещания.","Участники проекта","Еженедельно по пятницам до 16:00","Перед организацией совещания по Проекту, РП ГП должен организовать:\n- Наличие отчета о ходе Проекта;\n- Наличие проекта протокола совещания;\n- Наличие обосновывающих документов, необходимых для принятия решения на совещании по проектам поручений в проекте протокола;\n- Присутствие на совещании участников Проекта, имеющих достаточные компетенции и полномочия для принятия решений.\n\nЕсли совещание проводится в форме селектора, то подписание отчета и журнала поручений осуществляется дистанционно."]
["3.2.8.","Выполнен п.3.2.7.","Организация дистанционного подписания протокола совещания (скан-копия), его размещение в ИС КСП на узле Проекта.\nУточнение отчета о ходе Проекта в ИС КСП по результатам совещания. Перенос мероприятий из отчета в Журнал поручений","Планировщик","1. Уточненный Отчет о ходе Проекта, выгруженный из ИС КСП.\n2. Уточненный и согласованный протокол совещания.\n3. Журнал поручений","1. Подписанный протокол совещания.\n2. Уточненный отчет о ходе Проекта в ИС КСП\n3. Журнал поручений","Участники проекта","Еженедельно по пятницам до 17:00"]
["3.2.9.","Выполнен п.3.2.8.","Переход к п.3.1.10."]
[]
["Раздел IV. ПРИЛОЖЕНИЯ "]
[]
["4. К настоящему Регламенту прилагаются:"]
[null,"* Приложение № 1 - Требования к составу календарно-сетевого графика;"]
[null,"* Приложение № 2 - Форма Протокола совещания;"]
[null,"* Приложение № 3 - Форма Перечня участников проекта;"]
[null,"* Приложение № 4 - Форма Еженедельного отчета о выполненых работах;"]
[null,"* Приложение № 5 - Форма Листа согласования;"]
[]
[]
[null,"Заказчик",{"$nulls":4},"Подрядчик"]
[]
[null,"ПАО \"РусГидро\" "]
[]
[]
[null,"_________________________________________  ________________",{"$nulls":4},"_________________________________________  "]
[null,"         м.п.",{"$nulls":4},"          м.п."]
[]
[null,"Рекомендации по использованию шаблона регламента:"]
[null,"1) регламент предназначен для использования в составе договоров ЕРС-подряда. "]
[null,"2) жёлтым цветом в пункте 3.1.1 раздела 3 регламента отмечены ячейки, в которых в зависимости от вида работ необходимо выбрать период детализации графика, например:\nдля СМР - квартал;\nдля изготовления и поставки - полугодие;\nдля обследований, изысканий, проектирования - весь период, в течение которого будет выполняться этап.\nДопускается детализация графика на период больший, чем указано выше, если это не влияет на сроки разработки, согласования и утверждения КСГ установленные настоящим регламентом. Принятие решения о разработке КСГ на больший период не освобождает от ответственности за неисполнение сроков разработки, согласования и утверждения КСГ."]
[null,"3) жёлтым цветом в пунктах 3.1.12 - 3.2.8 раздела 3 регламента отмечены ячейки, в которых допускается корректировка времени выполнения отдельных операций."]
[]
[null,"Если у пользователя возникнут технические проблемы связанные с работой ИС КСП, то ему необходимо направить обращение по электронной почте в адрес любого из работников управления по крупным проектам программы комплексной модернизации Департамента реализации производственных программ.\nВ обращении необходимо подробно описать возникшую проблему, при возможности приложить снимки экрана с соответствующими изображениями."]

{"sheet":"Приложение 1","index":3,"n_rows":84,"n_cols":12,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,2,41,11],[4,0,4,9],[19,0,32,0],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,18,0],[76,0,76,9],[74,0,74,1],[55,0,56,0],[50,0,54,0],[6,0,6,8],[37,0,37,1],[39,0,39,9],[43,0,45,0],[46,0,49,0],[61,0,61,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"Приложение №1"]
[{"$nulls":9},"к Приложению №__ к Договору  "]
[{"$nulls":9},"от \"___\"___________ 20___ №________"]
[{"$nulls":9},"Приложение 1 к регламенту взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом"]
["Требования к составу Календарно-сетевого графика"]
[]
["1. Календарно-сетевой график Проекта должен включать детализацию следущих видов работ***:"]
["Стадии жизненного цикла Проекта","Виды работ/процедур по стадиям жизненного цикла Проекта"]
[]
["Планирование и проектирование","разработка обоснования инвестиций"]
[null,"обследование состояния основных средств "]
[null,"оценка воздействия на окружающую среду"]
[null,"разработка проектной документации*"]
[null,"выполнение специализированных расчетов"]
[null,"прохождение необходимых согласований и экспертиз**"]
[null,"получение разрешений на строительство (в случае необходимости их получения в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ)"]
[null,"разработка технических требований на основное технологическое оборудование"]
[null,"организации конкурентных процедур по выбору изготовителя или поставщика основного оборудования длительного цикла изготовления"]
[null,"страхование ответственности и рисков"]
["Реализация","разработка технических требований на поставку оборудования, проведение работ или оказание услуг"]
[null,"организация проведения конкурентных процедур и заключение контрактов"]
[null,"разработка рабочей документации"]
[null,"поставка вспомогательного оборудования и МТР"]
[null,"изготовление основного оборудования (изготовление, контрольная сборка, заводские испытания)"]
[null,"таможенная очистка основного оборудования (только для импортного оборудования)"]
[null,"сертификация основного оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации"]
[null,"Поставка основного оборудования"]
[null,"СМР (мобилизация ресурсов, выполнение СМР, поставка материалов)"]
[null,"шефмонтаж оборудования"]
[null,"надзор за СМР (строительный контроль, технологический надзор)"]
[null,"авторский надзор"]
[null,"ПНР, ввод в эксплуатацию"]
[null,"проверка достижения заданных характеристик оборудования"]
["Завершение","формирование архива исполнительной документации"]
[]
["* – В случае наличия комплексного проекта модернизации основных средств Генерирующего объекта, прошедшего госэкспертизу, дополнительная проектная документация не разрабатывается."]
["** – В том числе согласование проектной документации с Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с СТО РусГидро 06.02.76-2011 «Гидроэлектростанции. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Методические указания»."]
["*** - Объем (этапы) предусмотренный Договором, а также организационные мероприятия, контрактация, взаиморасчеты, необходимые для выполнения условий Договора."]
[]
["2. Требования к детализации основных видов работ (этапов) в ИС КСП"]
[]
["Виды работ","Состав вида работ (этапа) в календарно-сетевом графике","Обязательные параметры"]
[null,null,"Даты начала и завершения, длительность","Стоимость","Реквизиты документов (Лот, Договор и др.)","Контрагент, Ответственный за выполнение задачи","Физический объем, единицы измерения","Загрузка ГПМ Заказчика","Загрузка площадей Заказчика (монтажная площадка, склад и др.)","Связи с другими задачами календарно-сетевого графика по технологии или логике бизнес-процессов","Ответственный за получение и заполнение задания на выполнение работ (поле \"Исполнитель\") . ","Ответственный за подтверждение факта выполнения (поле \"Куратор\"). "]
["Организация проведения конкурентных процедур, контрактация и взаиморасчеты","Вехи проведения конкурентных процедур (с детализацией до документа: ТТ, объявление, протокол выбора победителя и др.) по лотам ГКПЗ, относящихся к проекту."," +",null," +"," +",null,null,null," +"," +"," +"]
[null,"Вехи согласования и вехи подписания договоров и дополнительных соглашений по проекту"," +",null," +"," +",null,null,null," +"," +"," +"]
[null,"Вехи подписания актов выполненных работ, вехи платежей по договору"," +"," +",null," +",null,null,null," +"," +"," +"]
["Проектирование","Начало и завершение каждого обследования или изыскания"," +",null,null," +",null,null,null," +"," +"," +"]
[null,"Начало и завершение подготовки отчета по каждому проведенному обследованию или изысканию."," +",null,null," +",null,null,null," +"," +"," +"]
[null,"Основные операции по разработке разделов проектно-сметной и рабочей документации"," +",null,null," +",null,null,null," +"," +"," +"]
[null,"Вехи выполнения организационных процедур: согласование отчетов по результатам обследований и изысканий, согласование и  экспертиза документации."," +",null,null," +",null,null,null," +"," +"," +"]
["Изготовление и поставка оборудования, запасных частей. Поставка материалов. Корректировка эксплуатационной документации (при необходимости).","Начало и завершение разработки конструкторской документации в разрезе поставляемых комплектов оборудования"," +",null,null," +",null,null,null," +"," +"," +"]
[null,"Начало и завершение разработки эксплуатационной документации в разрезе поставляемых комплектов оборудования"," +",null,null," +",null,null,null," +"," +"," +"]
[null,"Вехи выполнения контрольных операций в соответствии с планом контроля качества. Минимальный набор: Входной контроль материалов и заготовок, Визуальный контроль результатов основного процесса изготовления, Испытания, Перемещение на склад готовой продукции."," +",null,null," +",null,null,null," +"," +"," +"]
[null,"Вехи выполнения организационных процедур: согласование документации, промежуточная приемка с участием Заказчика"," +",null,null," +",null,null,null," +"," +"," +"]
[null,"Вехи выполнения контрольных операций по упаковке, отгрузке и доставке оборудования, комплектующих. Минимальный набор: Упаковка, Отгрузка, Таможенная очистка, Доставка, Размещение."," +",null,null," +",null," +"," +"," +"," +"," +"]
["Демонтаж оборудования, СМР и ПНР","Начало и завершение работ по объектам (сооружения, отметки, помещения) в разрезе систем ГЭС. Детализация до работ, выполняемых в течении отчетной недели, либо обязательное указание физического объема."," +",null,null," +"," +"," +"," +"," +"," +"," +"]
[null,"Начало и завершение испытаний, опробирований и др. в соответствии с утвержденными программами (уровень детализации соответствует программе)."," +",null,null," +",null," +",null," +"," +"," +"]
["Выполнение контроля строительства","Даты начала и завершения проведения надзора за выполнением ответственных работ."," +",null,null," +",null,null,null," +"," +"," +"]
["Приемка и ввод в эксплуатацию","Вехи выполнения организационных процедур по приемке и вводу в эксплуатацию."," +",null,null," +",null,null,null," +"," +"," +"]
[]
[]
["3. Разработка календарно-сетевого графика в ИС КСП должна осуществляться в соответствии со следующим алгоритмом:"]
[]
["№ п.п.","Шаг разработки"]
[1,"Определение ключевых вех и внешних ограничений"]
[2,"Определение состава работ / оказания услуг, организационных процедур (далее - Задачи)"]
[3,"Определения последовательности выполнения Задач  (логические взаимосвязи)"]
[4,"Оценка (расчет) продолжительности Задач и оценка потребности в ресурсах, в т.ч. ресурасах Заказчика"]
[5,"Расчет календарного графика "]
[6,"Учет рисков (по срокам, по связям)"]
[7,"Оптимизация календарного графика"]
[8,"Интеграция в календарно-сетевой график Проекта"]
[9,"Оптимизация календарно-сетевого графика Проекта"]
[10,"Согласование и утверждение календарно-сетевого графика Проекта"]
["Шаги 1-8 осуществляются для этапов работ / услуг / организационных процедур, предусмотренных договором каждого подрядчика (таких КСГ может быть несколько штук - по объемам подрячиков).\nШаги 8-10 осуществляются для этапов работ / услуг / организационных процедур, предусмотренных договором, заключенным между Заказчиком и ГП (Проект)."]
[]
["4. Календарно-сетевой график, направляемый на согласование в формате PDF, должен удовлетворять следующим требованиям:"]
[]
["№ п.п.","Требование"]
[1,"Указано название Проекта и календарно-сетевого графика"]
[2,"Указана дата подготовки календарно-сетевого графика"]
[3,"В табличной части календарно-сетевого графика отображены следующие столбцы:\n- Номер в структуре;\n- Название задачи;\n- Длительность задачи;\n- Запланированное начало выполнения задачи;\n- Запланированное завершение выполнения задачи;\n- Директивный срок выполнения задач;\n- % завершения задачи;\n- Контрагент."]
[4,"Показаны все уровни структуры задач (календарно-сетевой график раскрыт по всем уровням). Допускается сворачивание входных ограничений по каждому виду работ. Допускается сворачивание полностью выполненных этапов Директивного плана-графика."]
[5,"В графической части (Диаграмме Ганта) календарно-сетевого графика:\n- Шкала времени имеет от 2 рядов. Нижний ряд - месяцы, средний ряд - квартал и год с шагом - 1;\n- Нанесена сетка для задач с шагом не менее 2;\n- Скрыты названия ресурсов, сроки выполнения вех"]

{"sheet":"Приложение 2","index":4,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,0,24,2],[10,0,10,7],[11,4,11,5],[12,1,12,7],[15,1,15,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[9,0,9,2],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[21,0,21,2],[22,0,22,2],[23,0,23,7],[30,0,30,7],[4,0,4,7],[5,0,5,2],[5,5,5,7],[6,0,6,7],[7,0,7,3],[7,4,7,7],[8,0,8,2],[8,4,8,5],[8,6,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Приложение №2"]
[{"$nulls":7},"к Приложению №__ к Договору "]
[{"$nulls":7},"от «____» _______20___ г.    № "]
[{"$nulls":7},"Приложение 2 к регламенту взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом"]
["ЖУРНАЛ ПОРУЧЕНИЙ (ПРОТОКОЛ)"]
["\"__\" _______ 20___",{"$nulls":4},"г. __________"]
["ПРИСУТСТВОВАЛИ"]
["Заказчик",null,null,null,"Исполнитель"]
[]
[]
["РЕШЕНИЯ"]
["№","№ п/п по протоколу*","Дата решения","Решение","Исполнитель",null,"Срок","Статус исполнения"]
[1,"\"Этап директивного плана-графика\""]
[]
[]
["2","\"Этап директивного плана-графика\""]
[]
[]
[]
["ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ"]
["Заказчик"]
[]
[]
["Исполнитель"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["* - заполняется в случае наличия протоколов, оформленных в форме, отличной от приведенной в данном приложении"]

{"sheet":"Приложение 3","index":5,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Приложение №3"]
[{"$nulls":7},"к Приложению №____ к Договору "]
[{"$nulls":7},"от «____» _______20___ г.    № "]
[{"$nulls":7},"Приложение 3 к регламенту взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом"]
["Перечень участников проекта «__________________»"]
["№ пп","Роль в Проекте","ФИО","Должность","Организация","Виды (объем) работ","Адрес электронной почты","Номер телефона"]

{"sheet":"Приложение 5","index":6,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,6,8],[7,2,7,8],[9,3,9,6],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[23,5,23,7],[0,7,0,8],[11,0,11,8],[17,0,17,8],[4,0,4,8],[5,2,5,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Приложение №5"]
[{"$nulls":8},"к Приложению №__ к Договору "]
[{"$nulls":8},"от «____» _______20__ г.    № "]
[{"$nulls":8},"Приложение 4 к регламенту взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом"]
["ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ"]
[null,"Название графика:"]
[null,"Период графика:"]
[null,"Дата завершения согласования:"]
[]
["№п.п.","Должность","Ф.И.О.","Замечания",null,null,null,"Дата","Подпись"]
[null,null,null,"№ в графике","Задача","Замечание","Отметка об устранении замечания"]
["СОГЛАСОВАНИЕ"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
["УТВЕРЖДЕНИЕ"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[]
[null,"Контрольная сумма файла календарно-сетевого графика (CRC32)*:"]